## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Historias de usuario y criterios de aceptación
Elaborado por: www.pmoinformatica.com
|  | Enunciado de la Historia |  |  |  | Criterios de Aceptación |  |  |  | Análisis
Identificador (ID) de la Historia | Autor | Rol | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | Número (#) de Escenario | Criterio de Aceptación (Título) | Contexto | Evento | Resultado / Comportamiento esperado | Prioridad | Estimación | Sprint
HU-01 | Jefferson Saltos | Abogado | Consultar códigos legales | Acceder rápidamente a información jurídica | 1 | Búsqueda por palabra clave | El abogado se encuentra en el módulo de catálogos | Ingresa una palabra o número de artículo | El sistema muestra los resultados correspondientes | M | 34 | 1
HU-02 | Jefferson Saltos | Abogado | Filtrar por tipo de ley | Filtrar por tipo de ley | 1 | Identificación del botón de filtrado | El abogado visualiza el panel de catálogos | Selecciona el botón para el filtrado | Se muestran la sección de etiquetas y de fechas | M | 13 | 1
[5 empty] | 2 | Visualización de etiquetas | El abogado visualiza las etiquetas | Selecciona una etiqueta entre “Ley Tributaria”, “Penal” o “Civil” y "Todos". Selecciona "Ley Tributaria". | Se permite la selección de una de las etiquetas
[5 empty] | 3 | Visualización de archivos con etiqueta | El abogado visualiza los archivos con la etiqueta "Ley Tributaria" | El abogado entra y visualiza a uno de los archivos con la etiqueta "Ley tributaria" | Muestra
HU-03 | Jefferson Saltos | Abogado | Registrar nuevos casos | Mantener un historial organizado de clientes | 1 | Inicia sesión y revisa casos de clientes | Un abogado (con rol Administrador según ERS) está en el módulo "Gestión de Casos". | 1. Hace clic en el botón "Subir Nuevo Caso Legal". 2. Rellena el formulario modal con "Nombre del Caso", "Número de Caso" y adjunta los documentos PDF relevantes. 3. Hace clic en "Guardar". | El sistema registra el nuevo caso y aparece en el "Directorio de Casos Legales" del usuario. | M | 8 | 2
HU-04 | Ayman El Salous | Abogado | Que el cliente pueda iniciar sesión a la página web | Acceder rápidamente a los servicios de la página web | 1 | El cliente ubica correctamente las pestañas de inicio de sesión o de creación de cuenta | El abogado recién abre la página web y no tiene la sesión iniciada | El abogado que utiliza el servicio de gestión, entra a la página web y visualiza la pestaña de inicio. | Le da las opciones de crear una cuenta o iniciar sesión | M | 3 | 1
[5 empty] | 2 | El cliente selecciona la opción correcta para ingresar con sus credenciales correctamente | El abogado ya ha ingresado a la página web y selecciona la opción que le permite iniciar sesión | El abogado selecciona la opción de iniciar sesión con sus credenciales. | La opción de iniciar sesión le lleva a una pantaña que le indique que ingrese sus credenciales
[5 empty] | 3 | El cliente accede al servicio de manera exitosa | El abogado elige iniciar sesión con sus credenciales | El abogado llena los espacios de texto con sus credenciales, en este caso, su correo y su contraseña. | Alfredo entra al servicio exitosamente
HU-05 | Ayman El Salous | Abogado | Que pueda recibir notificaciones de cambios en un artículo | Que el cliente pueda enterarse de todos los cambios en los archivos | 1 | Dado que el cliente inicia sesión | El abogado inicia sesión en la página web | El abogado recibe una notificación de un cambio en un caso, por ende, inicia sesión en la página web | Inicia sesión y visualiza el apartado para ver casoso o ver artículos, también puede ver su cuenta | C | 8 | 3
[5 empty] | 2 | Cuando el cliente encuentra sesión de notificaciones | El abogado se dirige a notificaciones | El abogado se va al apartado de notificaciones, que se encuentra en su cuenta. | En el apartado de cuenta, puede ver su nivel de suscripción, métodos de pago, etc. |  |  |  | (antes S)
[5 empty] | 3 | Entonces visualiza las notificaciones | El abogado visualiza una lista de notificaciones | El abogado ve una lista de cambios hechos en artículos o casos que le interesa. | Visualiza todos los cambios que se han hecho en los artículos en los cuales él está interesado.
HU-06 | Christian Macias | Abogado - Juez | El cliente pueda buscar sentencias de interes | Buscar de manera eficiente resolucion de casos similares | 1 | Busqueda por palabras claves | Se encuentra en el modulo de gestion de casos | Ingresa una palabra clave en relacion al tipo de sentencias que desea buscar | Aparecen casos en relacion a la palabra clave elegida | M | 21 | 1
[5 empty] | 2 | Busqueda por categoria | Se encuentra en el modulo de gestion de casos | Ingresa a una categoria de leyes | Aparecen sentencias pasadas en relacion a la categoria seleccionada
HU-07 | Diego Alfonzo | Abogado | Realizar búsquedas por filtros por casos | Encontrar casos más rápido según ciertos criterios | 1 | Búsquedas por palabras | El abogado está en el "Directorio de Casos Legales". | Ingresa una palabra clave en relación al tipo de sentencias que desa buscar. | La lista de casos se actualiza para mostrar solo los casos que coinciden con las palabras. | M | 21 | 2
[5 empty] | 2 | Búsquedas por Estados | El abogado está en el "Directorio de Casos Legales". | Utiliza los filtros de "Estado" | La lista de casos se actualiza para mostrar solo los casos que coinciden con los filtros aplicados.
HU-08 |  | Abogado | Cambiar de plan de suscripción | Obtener acceso a funciones premium | 1 | Actualización de suscripción | El abogado selecciona un nuevo plan | Confirma cambio de suscripción | El sistema actualiza el acceso según el plan | M | 89 | 4
Danilo Drouet
HU-09 |  | abogado | Buscar casos registrados | Localizar un caso específico | 1 | Búsqueda interna | El abogado usa la barra de búsqueda en “Gestión de Casos” | Escribe el nombre del cliente o número de caso | El sistema muestra coincidencias | M | 21 | 1
Danilo Drouet
HU-10 |  | abogado | Asociar artículos legales a un caso | Relacionar un caso con la ley correspondiente | 1 | Asociación de artículos | El abogado edita un caso existente | Selecciona artículos del catálogo legal | Los artículos quedan vinculados al caso | C | 34 | 1
Danilo Drouet
HU-11 |  | cliente | Descargar archivos .pdf | Poder guardar de manera local la informacion buscada | 1 | Descarga de archivos pertinentes | Un abogado está navegando en el "Directorio de Casos" o en el "Directorio de Códigos" | Hace clic en el ícono de "Descargar" asociado a un documento o caso. | El sistema inicia la descarga del archivo PDF correspondiente | M | 13 | 2
Christian Macias
HU-12 | Danilo Drouet | Abogado | Personalización de casos | Facilitar la clasificación y búsqueda personalizada | 1 | Crear etiquetas para casos | Usuario gestionando un caso | Añade una o más etiquetas (ej: "Urgente", "En revisión", "Cliente VIP") | Las etiquetas quedan guardadas y visibles al buscar o filtrar casos | M | 21 | 2
HU-13 |  | Abogado | Navegación entre carpetas en un catalógo | Facilitar la accesibilidad de los archivos | 1 | Entrar a un sub-directorio de casos. | Un abogado se encuentra en la raíz del "Directorio de Casos Legales" | El abogado hace clic en el nombre de un directorio | El sistema actualiza la vista para mostrar el contenido del directorio. | M | 13 | 2
| Ayman El Salous |  |  |  | 2 | Visualizar contenido mixto (carpetas y archivos). | Un abogado navega a un directorio que contiene tanto sub-carpetas como archivos de casos. | El sistema carga la vista del directorio. | El sistema muestra primero la lista de sub-carpetas y, a continuación, la lista de archivos de casos individuales que se encuentran en ese nivel.
HU-14 | Ayman El Salous | Abogado | Busqueda por fecha | Encontrar archivos a base de la fecha de publicación | 1 | Identificación del botón de filtrado | El abogado visualiza el panel de catálogos | Selecciona el botón para el filtrado | El sistema despliega el panel de opciones de filtro, mostrando claramente el filtro de "Rango de Fechas" | S | 13 | 1
[5 empty] | 2 | Selección de fechas para encontrar el archivo | El abogado visualiza la sección de fechas | El abogado ingresa una fecha específica | El sistema actualiza la lista del catálogo, mostrando únicamente los códigos legales o casos cuya fecha de publicación se encuentra dentro del rango de fechas especificado
HU-15 | Christian Macias | Usuario (Cualquier rol) | Recuperar contraseña | restablecer el acceso en caso de olvido de contraseña. | 1 | Solicitar enlace de reseteo. | Un usuario está en la pantalla de "Inicio de Sesión". | 1. Hace clic en el enlace "¿Olvidó su contraseña?". 2. Ingresa su correo electrónico registrado y hace clic en "Enviar". | El sistema valida que el correo existe y envía un email con un enlace único para restablecer la contraseña. | M | 34 | 2
[5 empty] | 2 | Restablecer la contraseña. | El usuario ha hecho clic en el enlace de reseteo desde su correo y ve un formulario de nueva contraseña. | 1. Ingresa una nueva contraseña. 2. Confirma la nueva contraseña. 3. Hace clic en "Guardar Contraseña". | El sistema actualiza la contraseña y redirige al usuario al "Inicio de Sesión" para que ingrese.
HU-16 | Diego Alfonzo | Abogado | Mostrar un índice lateral navegable | Saltar directamente a la sección que necesito. | 1 | Navegación por índice de documento. | Un abogado ha hecho clic en un código (ej. "COIP") desde el "Directorio de Códigos Legales" | 1. El sistema abre el visor del documento. 2. El abogado hace clic en un "Título" o "Capítulo" en el panel de índice que se muestra al costado. | El visor principal se desplaza (hace scroll) automáticamente hasta el inicio de ese "Título" o "Capítulo" dentro del documento. | W (antes S) | 5 | 3
(antes S)
HU-17 | Christian Macias | Administrador | Añadir y gestionar a los miembros de mi equipo para colaborar en los mismos casos | Realizar cualquier ajuste en el equipo de trabajo | 1 | Invitar nuevo miembro al equipo. | Un administrador está en la sección "Gestión de Equipos" de su cuenta. | 1. Hace clic en "Añadir Miembro". 2. Ingresa el correo electrónico del nuevo abogado. 3. Asigna un rol (ej. Abogado, Asistente). | El sistema envía una invitación por correo al nuevo miembro para unirse al equipo. | M | 34 | 3
[5 empty] | 2 | Eliminar miembro del equipo. | Un administrador está viendo la lista de miembros de su equipo en "Gestión de Equipos". | Hace clic en el ícono "Eliminar" junto al nombre de un miembro. | El sistema elimina al usuario del equipo y revoca su acceso a los casos compartidos de la empresa. |  |  |  | (antes era C)
HU-18 | Diego Alfonzo | Abogado | Filtrar mi búsqueda de códigos entre 'Normativa Vigente' y 'Normativa Histórica/Derogada' | Asegurar que estoy consultando la versión correcta de la ley | 1 | Búsqueda en Normativa Histórica. | Un abogado está en el "Directorio de Códigos Legales". | 1. Ingresa una palabra clave (ej. "inquilinato"). 2. Marca la casilla o filtro "Incluir Normativa Histórica/Derogada". 3. Hace clic en "Buscar". | Los resultados de la búsqueda incluyen normas derogadas, las cuales deben estar claramente marcadas como "Histórica" o "Derogada" para evitar confusión. | S | 13 | 2
HU-19 |  | Abogado | Recibir la confirmación del pago del plan de suscripción | Verificación del pago de plan de suscripción | 1 | Visualización de la pantalla de verificación | Un abogado está cambiando a un plan de suscripción | 1.Elige el plan de suscripción que desea | La pantalla de verificación de pago muestra el id de transacción, el monto a pagar, el plan que ha pagado y la fecha de la transacción. | C | 21 | 4
| Ayman El Salous | [6 empty] | 2. Llena los datos y presiona confirmar
3. Le aparece la pantalla de verificación del pago
Integrantes: | Ayman El Salous | Jefferson Saltos | Danilo Drouet
| Christian Macias | Diego Alfonzo

## Instructivo
Historias de usuario y criterios de aceptación: Instructivo
Elaborado por: www.pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la historia | Código que identifica unívocamente a la historia en el Proyecto que se esté desarrollando. El formato debe ser elegido por el equipo.
Rol | Es el rol que está desempeñando el usuario cuando utiliza la funcionalidad que se está describiendo. Debe ser lo más especifico posible, describiendo el rol o actor que se está desempeñando. El enunciado puede escribirse como se sigue: Yo como un [Rol], Desempeñando el rol de [Rol], Como un [Rol], entre otros. Por ejemplo: Yo como cliente registrado. Desempeñando el rol de cliente registrado. Como un cliente registrado.
Característica / Funcionalidad | Representa la función que el rol quiere o necesita hacer en el sistema que se está desarrollando. Puede diferenciarse entre acciones obligatorias u opcionales, utilizando la palabra puede o necesita para describir la acción. Por ejemplo: Necesito realizar búsquedas de productos por categorías. Puedo seleccionar una categoría para ver el número de productos que tiene asociado.
Razón / Resultado | Lo que el rol necesita lograr al ejecutar la acción. Este es el resultado de ejecutar la acción desde el punto de vista del rol. Este punto puede ser opcional, pues la historia puede documentarse sólo con la definición del rol y la acción (sin definir la consecuencia).
Número (#) de Escenario | Número (ejemplo 1, 2, 3 ó 4), que identifica al escenario asociado a la historia.
Criterio de Aceptación (Título) | Describe el contexto del escenario que define un comportamiento. Por ejemplo, si se toma el ejemplo de búsquedas de productos por categoría, un posible ejemplo pudiera ser: Categoría sin productos asociados.
Contexto | Proporciona mayor descripción sobre las condiciones que desencadenan el escenario.
Evento | Representa la acción que el usuario ejecuta, en el contexto definido para el escenario.
Resultado / Comportamiento esperado | Dado el contexto y la acción ejecutada por el usuario, la consecuencia es el comportamiento del sistema en esa situación.

## Ejemplo
Historias de usuario y criterios de aceptación: Ejemplo
Elaborado por: www.pmoinformatica.com
| Enunciado de la Historia |  |  |  | Criterios de Aceptación
Identificador (ID) de la Historia | Rol | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | Número (#) de Escenario | Criterio de Aceptación (Título) | Contexto | Evento | Resultado / Comportamiento esperado
XX-XXXX-XXXX | Como un Cliente. | Necesito ver un listado de categorías de productos y poder seleccionar una categoría. | Con la finalidad de realizar busquedas de productos por categorías. | 1 | Categoría con al menos un producto. | En caso que una categoría tenga al menos un producto asociado. | Cuando se despliegue el listado de categorías a seleccionar. | A continuación del nombre de la categoría, se mostrará entre paréntesis el número de productos asociados.
|  |  |  | 2 | Categoría sin productos. | En caso que una categoría no tenga productos asociados. | Cuando se despliegue el listado de categorías a seleccionar. | A continuación del nombre de la categoría, se mostrará entre paréntesis el siguiente texto "Sin Productos asociados".
|  |  |  | 3 | Ordenamiento de las categorías | N/A | Cuando se despliegue el listado de categorías a seleccionar. | El sistema mostrará las categorías en orden alfabetico.